## Hoja2
MATRIZ DE RESULTADOS FIXED UP
Caso de Prueba | Resultado | Pendiente por ejecutar | No conformidad |  |  |  | Observacion
|  |  | Donde | Cuando | Hallazgo | Se espera
C001 | OK |  | usuarios
C002 | OK |  | usuarios
C003 | OK |  | usuarios
C004 | Fallo | Falta terminar el controlador | usuarios | no cambia el rol |  | permite editar el rol | Pendiente
C005 | Fallo | Falta terminar el controlador | usuarios | no cambia el estado |  | permite editar el estado | Pendiente
C006 | OK |  | proveedores
C007 | OK |  | proveedores
C008 | OK |  | proveedores
C009 | ok |  | materia prima
C010 | OK |  | materia prima
C011 | OK |  | stock
C012 | Fallo | Falta terminar el controlador | pedido | No envia correo de notificacion a cada operario según proyecto asignado |  | envia un correo para notificar que proyecto se le asigno | Pendiente
C013 | Fallo | Falta terminar el controlador | pedido | notificacion de pedido registrado |  | genera notificacion cuando se registra nuevo pedido | Pendiente
C014 | OK |  | pedido
C015 | Fallo | Falta terminar el controlador | pedido | Cuando se edita un pedido |  | genera notificacion cuando se edita corectamente | Pendiente
C016 | OK |  | proyecto
C017 | OK |  | proyecto
C018 | OK |  | proyecto
C019 | OK |  | proyecto
C020 | OK |  | Permisos
C021 | OK |  | Permisos
C022 | OK |  | Permisos
C023 | OK |  | roles
C024 | OK |  | D personal
C025 | OK |  | D personal
Corregido | OK
Pendiente | Fallo